## Sheet1
[8 empty] | Milestone | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10
[8 empty] | Estimated remaining point | 73 | 58.4 | 44 | 29.4 | 23 | 8.4 | 0
No. | Task | Responsible person | Estimated Point | Actual Point | Status | Start Date | End Date | Actual remaining point | 73 | 59 | 44 | 33 | 23 | 6 | 0
1 | Transaction History | Ha | 12 |  | Not Done | 2018-11-24 | 2018-12-09 | Transaction History | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0
2 | Transfer | Dat | 9 |  | Not Done | 2018-11-25 | 2018-12-09 | Transfer | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0
3 | Withdraw | Nhan | 14 |  | Not Done | 2018-11-26 | 2018-12-09 | Withdraw | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
4 | Buy Token | Nhan | 13 |  | Not Done | 2018-11-27 | 2018-12-10 | Buy Token | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0
5 | Reward | Ha | 12 |  | Not Done | 2018-11-28 | 2018-12-10 | Reward | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0
5 | Sprint Document | Phuong | 13 |  | Not Done | 2018-12-04 | 2018-12-10 | Sprint Document | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0
73