## Overview
2018-09-24 | Product backlog | Task | Responsible person | Estimated Point | Actual Point | Status | Start Date | End Date | Milestone | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21
[9 empty] | Estimated remaining point | 94 | 86.7333 | 79.4667 | 72.2 | 64.9333 | 57.6667 | 50.4 | 43.1333 | 35.8667 | 28.6 | 21.3333 | 14.0667 | 6.8 | 0
[9 empty] | Actual remaining point | 94 | 91 | 86 | 83 | 76 | 68 | 63 | 57 | 53 | 46 | 43 | 37 | 32 | 27
1 |  | Exchange UI Design | Ha | 6 | 6 | Done | 2018-09-24 | 2018-10-12 | Exchange UI Design | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Architect Design | Phuong | 8 | 8 | Done | 2018-09-24 | 2018-10-15 | Architect Design | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smart Contract Design | Nhan | 10 | 8 | Not Done | 2018-09-24 |  | Smart Contract Design | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2
3 |  | Request To Submit Token | Nhan | 21 | 10 | Not Done | 2018-10-08 |  | Request To Submit Token | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11
4 |  | Submit token | Dat | 21 | 14 | Not Done | 2018-10-08 |  | Submit token | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7
5 |  | View List Token | Ha | 21 | 14 | Not Done | 2018-10-08 |  | View List Token | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7
6 |  | Sprint Document | Phuong | 7 | 7 | Done | 2018-10-08 | 2018-10-21 | Sprint Document | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | 94 | 67