## Overview
No. | Task | Responsible person | Estimated Point | Actual Point | Status | Start Date | End Date | Milestone | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04
| Smart Contract Design | Nhan | 2 | 2 | Done | 2018-09-24 | 2018-10-27 | Estimated remaining point | 61 | 55.9333 | 50.8667 | 45.8 | 40.7333 | 35.6667 | 30.6 | 25.5333 | 20.4667 | 15.4 | 10.3333 | 5.2667 | 0
| Request To Submit Token | Nhan | 11 | 7 | Not Done | 2018-10-08 |  | Actual remaining point | 61 | 58 | 52 | 48 | 43 | 39 | 34 | 28 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17
1 | Submit token | Dat | 7 | 7 | Done | 2018-10-08 | 2018-10-30 | Smart Contract Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | View List Token | Ha | 7 | 7 | Done | 2018-10-08 | 2018-10-30 | Request To Submit Token | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | Sprint Document | Phuong | 13 | 13 | Done | 2018-10-23 | 2018-11-02 | Submit token | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | User's Balance | Ha | 21 | 8 | Not Done | 2018-10-23 |  | View List Token | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | Sprint Document | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | User's Balance | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13
|  |  | 61 | 44