## Overview
No. | Task | Responsible person | Estimated Point | Actual Point | Status | Start Date | End Date | Milestone | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03
[8 empty] | Estimated remaining point | 118 | 108.5714 | 99.1429 | 89.7143 | 80.2857 | 70.8571 | 61.4286 | 52 | 42.5714 | 33.1429 | 23.7143 | 14.2857 | 0
[8 empty] | Actual remaining point | 118 | 108 | 95 | 89 | 84 | 79.6667 | 77.1667 | 70.6667 | 68.1667 | 65.6667 | 64.1667 | 62.6667 | 60.1667
1 | Transaction History | Ha | 21 | 8.8333 | Not Done | 2018-11-21 |  | Transaction History | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15.6667 | 15.1667 | 14.6667 | 14.1667 | 13.6667 | 13.1667 | 12.6667 | 12.1667
2 | Transfer | Dat | 21 | 12 | Not Done | 2018-11-21 |  | Transfer | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9
3 | Withdraw | Nhan | 21 | 7 | Not Done | 2018-11-21 |  | Withdraw | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
4 | Buy Token | Nhan | 21 | 8 | Not Done | 2018-11-21 |  | Buy Token | 21 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
5 | Reward | Ha | 21 | 9 | Not Done | 2018-11-21 |  | Reward | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
5 | Sprint Document | Phuong | 13 | 13 | Done | 2018-11-21 | 2018-12-03 | Sprint Document | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 118 | 57.8333