## Overview
No. | Task | Responsible person | Estimated Point | Actual Point | Status | Start Date | End Date
1 | Exchange UI Design | Ha | 21 | 15 | Not Done | 2018-09-24
2 | Smart Contract Design | Nhan | 21 | 11 | Done | 2018-09-24
3 | Architect Design | Phuong | 21 | 13 | Not Done | 2018-09-24
| Project Plan | Phuong | 17 | 17 | Done | 2018-09-24 | 2018-10-01
4 | Database Design | Dat | 13 | 13 | Done | 2018-09-24 | 2018-10-03
| Sumary |  | 93 | 69
|  |  | Milestone | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06
|  |  | Estimated remaining point | 93 | 85.3571 | 77.7143 | 70.0714 | 62.4286 | 54.7857 | 47.1429 | 39.5 | 31.8571 | 24.2143 | 16.5714 | 8.9286 | 0
|  |  | Actual remaining point | 93 | 87 | 79 | 71 | 63 | 56 | 51 | 43 | 38 | 33 | 30 | 27 | 24
|  |  | Exchange UI Design | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
|  |  | Smart Contract Design | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10
|  |  | Architect Design | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
|  |  | Project Plan | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Database Design | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0