## Overview
[8 empty] | Milestone | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19
[8 empty] | Estimated remaining point | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 45 | 39 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | 0
No. | Task | Responsible person | Estimated Point | Actual Point | Status | Start Date | End Date | Actual remaining point | 75 | 68 | 60 | 51 | 45 | 38 | 32 | 28 | 22 | 17 | 14 | 11 | 6 | 0
1 | Sprint Document | Phuong | 13 | 13 | Done | 2018-10-23 | 2018-11-18 | Sprint Document | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | Request To Submit Token | Nhan | 4 | 4 | Done | 2018-10-08 | 2018-11-09 | Request To Submit Token | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | View List Token | Ha | 3 | 3 | Done | 2018-10-10 | 2018-11-08 | View List Token | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Deposit | Nhan | 21 | 21 | Done | 2018-10-23 | 2018-11-18 | Deposit | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0
4 | Token Detail | Dat | 21 | 21 | Done | 2018-10-23 | 2018-11-18 | Token Detail | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0
6 | User's Balance | Ha | 13 | 13 | Done | 2018-10-23 | 2018-11-11 | User's Balance | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 75 | 75